## 書籍情報管理システム
大区分 | タスク内容 | 列1 | 予定 | 列3 | 実績 | 列4 | 進捗 | 状況
|  | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
設計
要件確認 | 要件定義の確認 | 全員 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 100% | 済
| 基本設計の確認 | 全員 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 100% | 済
客先訪問 | 要件確認 | 未定 | 未実施
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC9 | 棟方 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC10 | 柏倉 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC11 | 佐藤 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC12 | 佐藤 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC13 | 棟方 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC14 | 田中 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC17 | 山根 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | フローチャートUC18 | 山根 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC9 | 棟方 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC10 | 柏倉 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC11 | 佐藤 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC12 | 佐藤 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC13 | 棟方 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC14 | 田中 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC17 | 山根 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 | クラスUC18 | 山根 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC9 | 棟方 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC10 | 柏倉 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC11 | 佐藤 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC12 | 佐藤 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC13 | 棟方 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC14 | 田中 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC17 | 山根 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 バックエンド | シーケンス図UC18 | 山根 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 済
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC1 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC2 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC3 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC4 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC5 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC6 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC7 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC8 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC15 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 フロントエンド | シーケンス図UC16 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
詳細設計 URL | URL一覧 | 全員 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 100% | 済
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC9 | 棟方 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC10 | 柏倉 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 100% | 済
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC11 | 佐藤 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC12 | 佐藤 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC13 | 田中 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC14 | 棟方 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC17 | 山根 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 90% | レビュー待ち
バックエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC18 | 山根 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  |  | 0% | 着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC1 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC2 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC3 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC4 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC5 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC6 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC7 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC8 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC15 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体仕様書 | 単体試験仕様書UC16 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP01 | 棟方 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP02 | 佐藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP03 | 棟方 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP04 | 棟方 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP05 | 棟方 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP06 | 柏倉 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 |  | 80% | レビュー待ち
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP07 | 柏倉 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 |  | 80% | レビュー待ち
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP08 | 柏倉 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP09 | 佐藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP10 | 佐藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP11 | 佐藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP12 | 佐藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP13 | 佐藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP14 | 佐藤 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP15 | 田中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP16 | 田中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP17 | 田中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP18 | 田中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP19 | 田中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 |  | 0% | 未着手
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP20 | 田中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 |  | 0% | 未着手
バックエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書BP21 | 田中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP01 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP02 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP03 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP04 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP05 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP06 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP07 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP08 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP09 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP10 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP11 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合仕様書 | 結合試験仕様書FP12 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
実装
サーバ構築 | サーバ構築 | 山根 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
サーバ構築 | Spring Bootのデプロイ | 山根 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
サーバ構築 | CI/CDの構築 | 山根 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 済
コード実装 | UC009 | 棟方 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 50% | 着手
コード実装 | UC010 | 柏倉 | 2025-08-07 | 2025-08-20 |  |  | 0% | 未着手
コード実装 | UC011 | 佐藤 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 80% | 着手
コード実装 | UC014 | 田中 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 20% | 着手
コード実装 | UC017 | 山根 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 100% | 着手
コード実装 | UC018 | 山根 | 2025-08-07 | 2025-08-20 |  |  | 0% | 未着手
コード実装 | BC001 | 山根 | 2025-08-07 | 2025-08-20 |  |  | 0% | 未着手
コード実装 | BC002 | 山根 | 2025-08-07 | 2025-08-20 |  |  | 0% | 未着手
コード実装 | UC012 | 未定 |  |  |  |  | 0% | 未着手
コード実装 | UC013 | 未定 |  |  |  |  | 0% | 未着手
単体テスト
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC9 | 柏倉 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC10 | 棟方 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC11 | 佐藤 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC12 | 未定 |  |  |  |  | 0% | 未着手
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC13 | 未定 |  |  |  |  | 0% | 未着手
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC14 | 田中 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC17 | 山根 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC18 | 山根 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC1 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC2 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC3 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC4 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC5 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC6 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC7 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC8 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC15 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド単体テスト実施 | 単体試験実施UC16 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
結合テスト
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP001 | 山根 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP002 | 山根 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP003 | 山根 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP004 | 山根 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP005 | 山根 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP006 | 柏倉 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP007 | 柏倉 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP008 | 柏倉 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP009 | 佐藤 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP010 | 佐藤 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP011 | 佐藤 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP012 | 佐藤 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP013 | 佐藤 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP014 | 佐藤 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP015 | 田中 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP016 | 田中 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP017 | 田中 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP018 | 田中 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP019 | 棟方 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP020 | 棟方 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
バックエンド結合テスト実施 | 結合試験実施BP021 | 棟方 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP01 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP02 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP03 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP04 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP05 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP06 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP07 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP08 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP09 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP10 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP11 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
フロントエンド結合テスト実施 | 結合試験実施FP12 | 未定 | 未実施 |  |  |  | 0% | 未着手
リリース
リリース | 上司の最終チェック | 全員 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 0% | 未着手
リリース | リリース | 全員 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 0% | 未着手